2023 Enhancing Reliability and Resilience via Optimal Transmission Project Scheduling-IEEE

Arquivo (2023)
Título: Enhancing Reliability and Resilience via Optimal Transmission Project Scheduling
Autores: Hisham Othman; Yaoyu Wang; Noel Rivera Jr.; Khash Mahani; Ali Daneshpooy; Yixiang Gao; Geoffrey Kan
Fonte: IEEE PES ISGT-LA 2023
Ano: 2023

2023 Enhancing Reliability and …

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- propor um método de otimização matemática para:

  - selecionar,

  - priorizar e

  - escalonar temporalmente projetos de transmissão,

- maximizando simultaneamente:

  - métricas de confiabilidade (reliability),

  - métricas de resiliência (resilience),

- sob restrições reais de:

  - orçamento,

  - número de equipas (crews),

  - impacto das obras na continuidade do serviço.

O foco não é a modelagem física da falha das linhas, mas sim a gestão estratégica de investimentos e cronogramas de obras de transmissão para maximizar benefícios sistêmicos de confiabilidade e resiliência.

➡ Trata-se de resiliência planejada e administrativa, não de resiliência física intrínseca da linha.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Distinção formal entre confiabilidade e resiliência

O artigo separa explicitamente:

- Métricas de confiabilidade:

  - consequential load drop,

  - non-consequential load drop (segundo a definição da NERC),

  - considerando cargas críticas e não críticas.
(Seção II-B, pág. 2)

2023 Enhancing Reliability and …

E define resiliência como uma métrica baseada em:

Resilience benefit=(Δfrequencia de falhas)×(N-0-T load drop)

ou seja, impacto esperado na carga não suprida vezes alteração da frequência de falhas da linha (pág. 3)

2023 Enhancing Reliability and …

.

➡ Aqui há um elo direto entre linhas de transmissão e resiliência quantitativa, ainda que não físico-estrutural.

### 2.2 Modelagem explícita de projetos de transmissão

O artigo modela projetos como:

- Hardening de linhas,

- novas linhas,

- reconstrução de linhas existentes,

- reforços para N-1,

e considera que durante a construção:

- a linha fica fora de serviço (Phase 1),

- após a conclusão, entra como novo ativo reforçado (Phase 2).
(Seção II-A, pág. 2)

2023 Enhancing Reliability and …

Isso cria uma ligação clara entre:

infraestrutura física → indisponibilidade → impacto sistêmico → recuperação.

### 2.3 Otimização MILP aplicada à transmissão

A formulação matemática é baseada em Mixed Integer Linear Programming (MILP):

Função objetivo (Eq. 1, pág. 3) maximiza:

Wrel⋅(ΔRC+ΔRA)+Wres⋅(ΔResC+ΔResA)

onde:

- ΔRmede impacto em confiabilidade,

- ΔResmede impacto em resiliência,

- com pesos ajustáveis.

Restrições incluem:

- limites máximos de load drop para cargas críticas (Eq. 2 e 3);

- restrições de orçamento (Eq. 4);

- restrições de número de equipas (Eq. 5);

- coerência temporal do cronograma (Eq. 6–9).
(Seção II-C, págs. 3–4)

2023 Enhancing Reliability and …

➡ É uma contribuição metodológica forte em planejamento resiliente de transmissão.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

- Não há modelagem física da falha da linha:

  - sem vento,

  - sem gelo,

  - sem temperatura,

  - sem incêndios,

  - sem colapso estrutural.

- A resiliência é definida a partir de:

  - frequência histórica de falhas,

  - impacto em carga,

  - não a partir de mecanismos físicos de dano.

- O artigo atua em:

  - camada de planejamento estratégico,

  - não na camada de engenharia física da linha.

➡ Ele complementa a sua tese, mas não a fundamenta fisicamente.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Falha física de LT | ❌ |
| Evento climático extremo | ⚠️ apenas citado (furacões, sismos, cheias) |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Curvas clima → dano → falha | ❌ |
| Planejamento de resiliência | ✅ |
| Métrica quantitativa de resiliência | ✅ |

➡ Aderência direta física: baixa
➡ Aderência sistêmica e metodológica: média–alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente útil para:

- estruturar o capítulo de metodologia sistêmica;

- mostrar como índices de resiliência podem:

  - orientar investimentos,

  - priorizar obras,

  - suportar decisões de planeamento;

- justificar que o seu futuro Índice de Resiliência das LT pode alimentar modelos de otimização como este.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Mas não como base física do modelo da linha, e sim como:

Referência de aplicação prática de métricas de resiliência no planeamento da transmissão.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Decisão | Guardado |
| Foco | Otimização do escalonamento de projetos de transmissão com métricas de confiabilidade e resiliência |
| Nível de importância | Alto |
| Ponto da tese | Metodologia adotada; Revisão da literatura; Resiliência dos sistemas elétricos |
| Pontuação (Resiliência de LT) | 7,8 / 10 |

📌 Síntese final
Este artigo não explica como uma linha falha.
Ele explica como usar a resiliência da linha como variável decisória real em planeamento de investimentos.

Na arquitetura da sua tese, ele entra depois do seu modelo físico:

você cria o índice → este tipo de artigo mostra como o índice vira decisão concreta.